- Информация о ходе реализации

- плана мероприятий («дорожная карта»)

- по содействию развитию конкуренции в МО «Хасавюртовский район» за 2017 год.

| - № | - Мероприятие | - Результат | - Срок - исполнения | - Вид документа | - Исполнитель | Ход исполнения мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | 7 |
|  | - Внедрение Стандарта развития конкуренции в Республике Дагестан |  |  |  |  |  |
| - 1.1 | - Реализация соглашения между Правительством Республики Дагестан МО «Хасавюртовский район»о содействии внедрению в Республики Дагестан Стандарта развития конкуренции в субъектах Российской Федерации | - Обеспечение взаимодействия Сторон при внедрении Стандарта | - постоянно | - Консультации, информационные методические материалы | - Администрация МО «Хасавюртовский район» | В рамках Соглашений между Правительством Республики Дагестан и администрацией МО «Хасавюртовский район» в МО реализуются «дорожные карты» по содействию развитию конкуренции |
| - 1.2 | Участие в семинарах, проводимых Даггосзакупки, Минпромторгинвест РД, Дагестанское УФАС по правовому просвещению заказчиков по вопросам профилактики нарушений законодательства в сфере защиты конкуренции и осуществления закупок товаров, работ, услуг | - Повышение уровня знаний в вопросах профилактики нарушений законодательства в сфере защиты конкуренции и осуществления закупок товаров, работ, услуг | - ежегодно | - материалы семинаров | - Зам. главы администрации Муртазалиев Н.Г. Директор МКУ «ОМЗиП» Атаев А.И. | Директор МКУ «ОМЗиП» и контрактный управляющий принимали участие во всех семинарах проводимых Комитетом по гос. закупкам РД направленные, в том числе на правовое просвещение заказчиков по вопросам профилактики нарушений законодательства в сфере защиты конкуренции и осуществления закупок товаров, работ, услуг. 24.07.2017г. в актовом зале администрации МО «Хасавюртовский район» состоялся межрайонный семинар по госзакупкам. |
| - 1.3 | - Рассмотрение заявлений граждан и организаций о действиях, направленных на ограничение конкуренции либо на заключение антиконкурентных соглашений | - предупреждение и пресечение действий, направленных на ограничение конкуренции | - по мере поступле-ния | - Информация Минпромторг РД | - Зам. главы администрации Муртазалиев Н.Г. Нач. отдела с обращениями граждан и делопроизводства Акавов А.А. | Все поступающие заявления и обращения граждан рассматриваются согласно Федерального закона №59-ФЗ. За 2017 год заявления от граждан и организаций о действиях, направленных на ограничение конкуренции либо на заключение анти конкурентных соглашений не поступили. |
| II. План мероприятий по реализации мер по развитию конкуренции на отдельных рынках |  |  |  |  |  |  |
| 1. Рынок услуг дошкольного образования |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1 | Реализация мероприятий по содействию развитию конкуренции на социально значимых и приоритетных рынках Увеличение доли частных образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования | Оказание организационно-методической и информационно-консультативной помощи частным образовательным организациям, реализующим основную общеобразовательную программу дошкольного образования | Постоянно | Консультации, информационные и методические материалы | - Управление образования МО «Хасавюртовский район» | Управлением образования района в качестве меры поддержки негосударственного сектора в дошкольном образовании на постоянной основе оказывается организационно-методическая и информационно-консультативная помощь негосударственным дошкольным образовательным организациям, реализующим основную общеобразовательную программу дошкольного образования. В районе на 1.11.2017 г. функционируют 3 частных дошкольных образовательных организаций на 280 мест, т.е. 10 % от общего числа дошкольного образовательных организаций |
| 4. Рынок розничной и оптовой торговли |  |  |  |  |  |  |
| - 4.1 | - Организация и проведение мониторинга обеспеченности населения района площадью торговых объектов | - Оценка обеспеченности населения района площадью торговых объектов | ежегодно | Информация Минпромторг РД | - Зам. главы администрации Муртазалиев Н.Г. Нач. управления экономики, инвестиций и развития малого предпринимательства Казаков А.А. | Представлены в министерство промышленности и торговли РД, уточненные данные по расчету норматива минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов местного значения в разрезе сельских поселений МО «Хасавюртовский район». Исх. № 830 от 30.09.2016г. Расчёт произведен и утвержден постановлением Правительства Республики Дагестан. Сводный отчет о значениях нормативов минимальной и фактической обеспеченности населения площадью торговых объектов представлен в министерство по земельным, имущественным отношениям и вопросам торговли Республики Дагестан (Исх. №739 от 03.08.2017г.) |
| - 4.2 | Недопущение необоснованного роста цен на социально значимые продовольственные товары | Оценка ценовой ситуации на потребительском рынке района Проведение мониторинга цен на социально значимые продовольственные товары | - ежемесячно | - Информация Минпромторг РД | - Зам. главы администрации Муртазалиев Н.Г. Нач. управления экономики, инвестиций и развития малого предпринимательства Казаков А.А. | Мониторинг проводится по перечню из 40 фиксированного набора товаров еженедельно, отчет представляется ежеквартально в Министерство по земельным, имущественным отношением и вопросам торговли РД , в который включены основные продукты продовольственной корзины, такие как хлеб и хлебобулочные изделия, крупы, макаронные изделия, мясо и мясные продукты, овощи, фрукты, яйцо, молоко и молочная продукция. Для проведения мониторинга определены ответственные руководители и исполнители. |
| - 4.3 | - Стимулирование развития товаропроводящей инфраструктуры | - содействие организации ярмарок, торговых площадок по реализации сельхозпродукции и товаров предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, выставок продукции дагестанских сельхозпроизводителей и товаропроизводителей | ежегодно, по итогам - полугодия | информация - в Минсельхозпрод | - Зам. главы администрации Муртазалиев Н.Г. Директор МКУ «УСХ» Ирисбиев И. | На территории МО «Хасавюртовский район». действуют 4 ярмарки выходного дня. Организованы все условия для реализации продукции сельхозпроизводителями. Ярмарки проводятся согласно плана-графика основных ярмарок (в том числе ярмарок-выставок, ярмарок-выходного дня). На ярмарках выходного дня в с.Ново-Костек на территории рынка ООО «Сана» принимают участие еженедельно по субботам жители и предприниматели Бабаюртовского, Кизилюртовского районов и прикутанных хозяйств. В ярмарках участвуют все МУПы, ГУПы, КФХ . |
| - 4.4 | - Содействие развитию предприятий торговли малых форматов | Разработка и утверждение схем размещения нестационарных торговых объектов с учетом нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов и создания условий для обеспечения населения товарами первой необходимости. Оценка обеспеченности населения района площадью торговых объектов с выявлением проблемных зон | - ежегодно | - нормативный правовой акт администрации | - Зам. главы администрации Муртазалиев Н.Г. Нач. управления экономики, инвестиций и развития малого предпринимательства Казаков А.А. | Постановлением главы администрации МО «Хасавюртовский район» №839 от 29.06.2015 года. разработано и утверждено положение о порядке размещения и функционирования нестационарных торговых объектов потребительского рынка на территории МО «Хасавюртовский район». Схема размещения нестационарных торговых объектов (далее - НТО) разработана и утверждена постановлением администрации МО «Хасавюртовский район» №230 от 06.10.2016г. Основной целью является создание цивилизованного рынка для сбыта продукции дагестанских производителей всех форм собственности и упорядочения деятельности нестационарных и мобильных объектов торговли. |
| 5. Рынок услуг перевозок пассажиров наземным транспортом |  |  |  |  |  |  |
| - 5.1 | Все населенные пункты в сельской местности и охвачены сетью межмуниципальных и внутримуниципальных перевозок | анализ перевозок маршрутной сети межмуниципальных и внутримуниципальных автобусных перевозок, в том числе в сельской местности | ежегодно | Информация Минтрансэнерго-связь РД, | - администрации Муртазалиев Н.Г. Нач. управления экономики, инвестиций и развития малого предпринимательства Казаков А.А. | Согласно контракта №2 от 14.06.2013 года предоставление транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения между поселениями в границах муниципального района осуществляет ООО «Фортуна». Проведенный анализ пассажиропотоков и межмуниципальной маршрутной сети района показывает, что перевозка пассажиров осуществляется согласно свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок, межмуниципальные перевозки пассажиров достаточно хорошо развиты. Практически все населенные пункты имеют автобусное сообщение с райцентром. |
| 6. Рынок услуг связи |  |  |  |  |  |  |
| - 6.1 | - Обеспечение полного охвата отдаленных населенных пунктов района сотовой связи, а также увеличение количества сотовых операторов особенно в сельских районах | увеличение охвата населения услугами сотовой связи | ежегодно | Информация Минтрансэнерго связь РД | - Зам. главы администрации Касимов В.А. | В целях обеспечения полного охвата отдаленных населенных пунктов района услугами сотовой связи проведено обследование и выявлены населенные пункты, не обеспеченные современными услугами связи. Указанный перечень направлен Операторам сотовой связи для включения в Планы развития сетей связи |
| - 6.2 | - Содействие работе МФЦ в Хасавюртовском районе | увеличение числа жителей района, получающих муниципальные услуги через МФЦ | ежегодно до 30 декабря | Минтрансэнерго-связь РД | - зам. главы администрации Касимов В.А.. | По состоянию на 01.11.2017 года в районе функционируют 1 МФЦ на 32 окон, а также функционирует в сельских поселениях 23 удаленные окна |
| 7. Рынок агропромышленного комплекса |  |  |  |  |  |  |
| - 7.1 | Перспективными направлениями развития АПК района определены: зерноводство, рисоводство, виноградарство, интенсивное садоводство, овощеводство защищенного грунта, производство и переработка мяса и молока. | Привлечение инвесторов к реализации инвестиционных проектов по производству важнейших пищевых продуктов | Постоянно | информация в Минсельхозпрод РД | - Зам. главы администрации Муртазалиев Н.Г. Директор МКУ «УСХ» Ирисбиев И. | В рамках реализации приоритетного проекта «Эффективный АПК» в районе По состоянию на 20.11.2017 г. закладка садов проведена на площади 30 гектарах, в том числе садов интенсивного типа составила 27 гектара, заложено 10 гектаров виноградников. Район располагает благоприятными почвенно-климатическими условиями для развития овощеводства, овощеводства защищенного грунта. В районе завершили посев озимых зерновых на15,32 тыс. га. Площадь посева за 2017 год составила яровых зерновых культур 5,486 тыс. га, картофеля – 1,4 тыс. га, овощей – 5,1 тыс. га, подсолнечника – 6,0 тыс. га, многолетних трав – 12,7тыс. га, однолетних трав – 12,1 тыс. га. |
| - 7.2 | - Контроль за эффективным использованием земель сельскохозяйственного назначения | развитие конкуренции на рынке земли | постоянно | информация в Минсельхозпрод РД | - Нач. отдела архитектуры, земельных и имущественных отношений | Земли сельскохозяйственного назначения района используются на 100 %. Проект Закона РД «О внесении изменений в Закон Республики Дагестан «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения в Республике Дагестан» внесен Правительством Республики Дагестан в Народное Собрание Республики Дагестан. согласно которому приватизация земель сельскохозяйственного назначения в РД осуществляется с 1 января 2018 года. |
| - 7.3 | - Оказание сельхозтоваропроизводителям, в частности, малому и среднему бизнесу, своевременной и квалифицированной методической помощи | - повышение уровня профессиональной грамотности сельхозпроизводителей | - ежегодно, - по итогам - полугодия | - Информация Минпромторг РД | - Зам. главы администрации Муртазалиев Н.Г. Нач. управления экономики, инвестиций и развития малого предпринимательства Казаков А.А. | Управлением сельского хозяйства района систематически оказывается консультационная помощь сельхозтоваропроизводителям по всем вопросам, в том числе по внедрению прогрессивных технологий, правовым и иным вопросам организации деятельности в сфере агропромышленного комплекса, неоднократно проводились обучающие и практические мероприятия, семинары. |

Начальник управления экономики                                                  А.Казаков