Приложение 1

Показатели эффективности инвестиционных проектов, реализованных

в 2017 году и реализуемых на территории МО «Хасавюртовский район»

| № | Наименование инициатор проекта | Место реализации и краткое описание проекта | Уровень готовности проекта | Объем инвестиций ( млн. руб.) |  |  |  | Эффективность проекта |  |  |  |  | Необходимые формы государств енной поддержки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | Собственные средства | Привлекаемые средства | Фактически вложено с начала реализации проекта на 01.01.17 г. | Срок реализации (лет) | Срок окупаемости (лет) | Предполагаемые среднегодовые объемы производства (млн. рублей) | Предполагаемые среднегодовые объемы налоговых выплат в бюджеты всех уровней (млн. рублей) | Количество созданных/планируемых к созданию рабочих мест (всего, в т.ч. по годам реализации проекта) (един.) |  |
| 1 | Закладка садов на площади 60 га из них 56 га интенсивных | КФХ «Биалиева» с. Карланюрт, СПК «Берекет» с. Аджимагагатюрт , СПК «Заргалов» с. Новосасатли, СПК «Эндери» с. Эндирей, СПК «Рассвет» с. Сивух и др. | Определены участки, где будут произведены закладка садов, проводится подготовка ПСД | 17,5 | 17,5 | - | 17,5 | 3-4 | 2,5 | 36 | 2,9 | 120 | субсидирование, льготное кредитование |
| 2 | Строительство зверофермы для разведения песца СХПК «Росомаха | СХПК «Росомаха» МО «Хасавюртовский район» с. Новый Костек | Готовность 42% | 42 | 17,8 | - | 17,8 | 5 | 1 | 25 | 0,9 | 15 | субсидирование, льготное кредитование |
| 3 | Проведение капитально-восстановительной планировки рисовых чеков на площади 100 га | КФХ «Мамаева», МУП «им.Нурова» с. Новокостек | Идет подготовитель- ная работа | 2,1 | 2,1 | - | 2,1 | 1 | 1,5 | 3,8 | 0,3 | 10 | субсидирование, льготное кредитование |
| 4 | Строительство 2-х цехов по производству мяса бройлеров на 50 тыс.голов ООО «Батыр-Бройлер | ООО «Батыр-Бройлер» с. Ботаюрт, | идет к завершению | 160 | 160 | - | 160 | 1 | 5 | 69,4 | 0,416 | 4 | субсидирование, льготное кредитование |
|  | Итого |  |  |  |  |  | 194,7 |  |  |  |  |  |  |

Исп. М.И. Меседулов 89289857963