- План мероприятий («дорожная карта»)

- по содействию развитию конкуренции в МО «Хасавюртовский район» на 2019-2021 гг.

| - № | - Мероприятие | - Результат | - Срок - исполнения | - Вид документа | - Исполнитель | Ход исполнения мероприятий |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | 7 |  |  |
| - 1 | Участие в семинарах, проводимых Даггосзакупки, , Дагестанское УФАС по правовому просвещению заказчиков по вопросам профилактики нарушений законодательства в сфере защиты конкуренции и осуществления закупок товаров, работ, услуг | - Повышение уровня знаний в вопросах профилактики нарушений законодательства в сфере защиты конкуренции и осуществления закупок товаров, работ, услуг | - ежегодно | - материалы семинаров | - Зам. главы администрации Муртазалиев Н.Г. Директор МКУ «ОМЗиП» Атаев А.И. | Директор МКУ «ОМЗиП» принимали во всех семинар проводимых Комитетом по гос. Закупкам РД направленные на правовое просвещение заказчиков по вопросам профилактики нарушений законодательства в сфере защиты конкуренции и осуществления закупок товаров, услуг. |  |  |
| - 2 | - Рассмотрение заявлений граждан и организаций о действиях, направленных на ограничение конкуренции либо на заключение антиконкурентных соглашений | - предупреждение и пресечение действий, направленных на ограничение конкуренции | - по мере поступле-ния | - Информация в комиссию | - Зам. главы администрации Муртазалиев Н.Г. Нач. отдела с обращениями граждан и делопроизводства Ахмедова М.З. | Все поступающие заявления и обращения граждан рассматриваются согласно Федерального закона №59-ФЗ. За 2019год заявления от граждан и организаций о действиях, направленных на ограничение конкуренции либо на заключение анти конкурентных соглашений не поступили. |  |  |
| - 3 | - Обеспечение полного охвата отдаленных населенных пунктов района сотовой связи, а также увеличение количества сотовых операторов | увеличение охвата населения услугами сотовой связи | ежегодно | информация в Комиссию | - Зам. главы администрации Касимов В.А. |  | Все населенные пункты, муниципального района охвачены услугами сотовой связи |  |
| - 4 | - Содействие работе МФЦ в Хасавюртовском районе | увеличение числа жителей района, получающих муниципальные услуги через МФЦ | ежегодно до 30 декабря | информация в Комиссию | - зам. главы администрации Касимов В.А.. |  | В населенных пунктах района открыты филиалы районного МФЦ «Одно окно» |  |
| - 5 | - Стимулирование развития товаропроводящей инфраструктуры | - содействие организации ярмарок, торговых площадок по реализации сельхозпродукции и товаров предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, выставок продукции дагестанских сельхозпроизводителей и товаропроизводителей | ежегодно, по итогам - полугодия | информация - в Минсельхозпрод | - Зам. главы администрации Муртазалиев Н.Г., Директор МКУ «УСХ» Загалов И |  | На территории МО «Хасавюртовский район». действуют 1 ярмарки выходного дня. Организованы все условия для реализации продукции сельхозпроизводителями. Ярмарки проводятся согласно плана-графика основных ярмарок (в том числе ярмарок-выставок, ярмарок-выходного дня). На ярмарках выходного дня в с.Ново-Костек на территории ООО «Сана» принимают участие еженедельно по субботам жители и предприниматели Бабаюртовского, Кизилюртовского районов и прикутанных хозяйств. В ярмарках участвуют все МУПы, ГУПы, КФХ . |  |
| - 7 | - Организация и проведение мониторинга обеспеченности населения района площадью торговых объектов | - Оценка обеспеченности населения района площадью торговых объектов | ежегодно | Информация | - Зам. главы администрации Муртазалиев Н.Г. , Нач. управления экономики и имущественных отношений - Абакарова Д.К. |  |  |  |
| - 8 | - Содействие развитию предприятий торговли малых форматов | разработка и утверждение схем размещения нестационарных торговых объектов с учетом нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых объектов и создания условий для обеспечения населения товарами первой необходимости. - стимулирование развития торговли путем предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства финансовой поддержки в рамках реализации государственной и муниципальной программ по развитию малого и среднего предпринимательства | - ежегодно | - нормативный правовой акт администрации | - Зам. главы администрации Муртазалиев Н.Г. Нач. управления экономики и имущественных отношений - Абакарова Д.К. |  | Постановлением главы администрации МО «Хасавюртовский район» №839 от 29.06.2015 года. разработано и утверждено положение о порядке размещения и функционирования нестационарных торговых объектов потребительского рынка на территории МО «Хасавюртовский район». Схема размещения нестационарных торговых объектов (далее - НТО) разработана и утверждена постановлением администрации МО «Хасавюртовский район» №230 от 06.10.2016г. Основной целью является создание цивилизованного рынка для сбыта продукции дагестанских производителей всех форм собственности и упорядочения деятельности нестационарных и мобильных объектов торговли |  |
| - 10 | - Оказание сельхозтоваропроизводителям, в частности, малому и среднему бизнесу, своевременной и квалифицированной методической помощи | - повышение уровня профессиональной грамотности сельхозпроизводителей | - ежегодно, - по итогам - полугодия | информация - в Комиссию | - Зам. главы администрации Муртазалиев Н.Г. - Нач. управления сельского хозяйства - Загалов И. |  | Управлением сельского хозяйства района систематически оказывается консультационная помощь сельхозтоваропроизводителям по всем вопросам, в том числе по внедрению прогрессивных технологий, правовым и иным вопросам организации деятельности в сфере агропромышленного комплекса, неоднократно проводились обучающие и практические мероприятия, семинары. |  |
| - 11 | - Контроль за эффективным использованием земель сельскохозяйственного назначения | развитие конкуренции на рынке земли | постоянно | информация в Минсельхозпрод РД | - Главный архитектор, Нач. управления экономики и имущественных отношений - Абакарова Д.К. |  | Земли сельскохозяйственного назначения района используются на 100 %. |  |
| - 12 | - Обеспечение опубликования и актуализации на официальном сайте администрации муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации об объектах, находящихся в муниципальной собственности, включая сведения о наименованиях объектов, их местонахождении, характеристиках и целевом назначении объектов, существующих ограничениях их использования и обременение правами третьих лиц | Содействие развитии малого и среднего предпринимательства | постоянно | Информация | - Главный архитектор, начальник отдела имущественных отношений |  |  |  |
| - 13 | - Создание открытого реестра унитарных предприятий и хозяйственных обществ с долей участия муниципального образования более 50 процентов, с включением информации об основных показателях их экономической (финансовой) деятельности, и его актуализация |  | До 01.01.2020г |  | - Нач. финансового управления Алимагомаев Б. |  |  |  |
| - 14 | - Обеспечение опубликования и актуализации на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информации о земельных участках, формирование которых предусмотрено для целей жилищного и иного строительства, и ведение его в актуальном состоянии (указываются характеристики земельных участков на каждый плановый год, подлежащих формированию и последующему | развитие конкуренции | До 01.01.2022г |  | - Главный архитектор, начальник отдела имущественных отношений |  |  |  |
| - 15 | - Актуализация административных регламентов по предоставлению государственных и муниципальных услуг по выдаче разрешений на строительство и выдаче разрешений на ввод объекта в эксплуатацию |  | постоянно |  | - Главный архитектор |  |  |  |
| - 16 | - реализация муниципальных программ "Формирование современной городской среды в Республике Дагестан" на 2018-2022 годы |  |  |  | - Начальник ЕСЗ |  |  |  |
| - 17 | - внедрение в практику муниципальными образованиями исчерпывающего перечня процедур в сфере жилищного строительства | Доступность информации |  |  | - Главный архитектор |  |  |  |

Исп. Алисултанова З.Д.

Тел. 5-20-63